# 2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工 协作队伍选择

采购文件

项目编号：GC-2022-06

采购人：福建省高速市政工程有限公司

2022年06月

目  录

一、采购简介

二、竞价人须知

三、评审办法及标准

四、合同协议书格式

五、工程量清单及编制说明

六、竞价文件格式

- 一、采购简介

一、采购条件

2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工项目已经批准建设，建设资金已落实。该项工程施工协作队伍选择已具备采购条件，根据《施工协作队伍采购管理办法（试行）》的规定，故采用公开竞价的方式进行队伍选择。本次采购采用资格后审方式。

二、项目概况与采购范围

（一）项目编号：GC-2022-06

（二）项目名称：2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工

（三）项目概况：2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工，沿线加沙Ⅰ号中桥左幅、成州特大桥右幅、成州特大桥左幅、池店特大桥、浔美高架桥右幅、浔美高架桥左幅、锦美大桥右幅、锦美大桥左幅等桥梁病害处治。主要工程量（暂定）： 以建设单位提供的第三方审计的工程量清单为准。

（四）本项目最高控制价：人民币     63     万元（含税）。

（五）采购范围：为完成本项工程所有工序的劳务、材料（采购人提供材料除外）、机械设备、支护措施等一切投入。

（六）工程工期：本工程工期为合同签订之日起  60  日历天。成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。

三、竞价人的资格要求

1、福建省高速市政工程有限公司桥隧专业分包类协作队伍库内入库单位均有资格,不接收库外单位。

2、具备建设行政主管部门核发有效的企业安全生产许可证。

3、本项目不接受联合体竞价。

4、本项目需提供1名助理工程师或以上职称人员作为现场负责人，提供该人员公司3个月社保缴纳凭证。

四、评审办法

本项目采用经评审的综合评分法。

- 采购文件的获取

本次采购公告发布于福建省高速公路养护工程有限公司网站（www.fjgsyh.com），请自行下载。

六、竞价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，竞价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由竞价人自行承担。

2、竞价文件递交的截止时间为2022年  6 月 30 日 10  时 30  分 00 秒（北京时间），竞价人应将竞价文件递交至福建省厦门市思明区天湖路97-99号。

3、竞价人可选择现场递交竞价文件，或采用邮寄的方式递交竞价文件，采用邮寄方式递交竞价文件的供应商在竞价文件递交截至时间之后，采购人公开开启竞价文件时未到现场的，视为对采购过程及结果无异议。

4、逾期送达或未送达指定地点的竞价文件，采购人不予受理。

特别提醒：因疫情防控要求，来自中、高风险地区只接受邮寄，其他地区竞价人递交竞价文件前应先行出示48小时内出具的核酸检测报告和健康码（绿码），否则采购人或代理机构有权拒绝接受竞价文件。

七、竞价会时间及地点

竞价会时间：2022年  6  月  30   日   10  时  30   分，地点同竞价文件递交地点。竞价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求获取采购文件的竞价文件将被拒绝。

八、联系方式

采购人：福建省高速市政工程有限公司

地  址：福建省厦门市思明区天湖路97-99号

电  话： 18059232903

联系人： 陈先生

- 二、竞价人须知

- 竞价人须知表

| 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：福建省高速市政工程有限公司 地址：福建省厦门市思明区天湖路97-99号 电话： 18059232903 联系人： 陈先生 |
| 1.2 | 项目名称：2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工。 |
| 1.3 | 建设地点：泉厦高速沿线，具体以实际施工段落为准。 |
| 1.4 | 资金来源：福建省高速公路专项工程费用。 |
| 1.5 | - 竞价保证金：1万。竞价人在递交竞价文件的同时，应按竞价人须知前附表规定的金额递交竞价保证金，并作为其竞价文件的组成部分。转账备注“GC-2022-06竞价保证金”并于6月29日16：00前转账至我司户名：福建省高速市政工程有限公司 项目开户银行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行 银行账号：129980100100246485 - 中标的竞价人的竞价保证金将在竞价人签订施工合同后予以退还（不计利息）。 3.未中标的竞价人的竞价保证金，将在竞价有效期满后10个工作日内予以退还（不计利息）。 |
| 2 | 采购范围：为完成本工程所有施工项目所需的所有劳务、材料、机械设备（包括油费、过路费）、管理费、进出场费、驻地建设、保险、税费、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |
| 3 | 工程工期：本工程工期为合同签订之日起 60 日历天。 成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。 |
| 4 | 质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。 |
| 5 | 本采购采用一次性竞价，最高控制价为人民币 63 万元（含税）。 竞价人的竞价总价不得超过最高控制价，否则竞价文件将被否决。 |
| 6 | 递交竞价文件时间和地点：详见采购公告。 |
| 7 | 开启竞价文件时间和地点：详见采购公告。 并按递交竞价文件时间的先后顺序进行开启竞价文件。 |
| 8 | 竞价文件有效期：开启竞价文件之日起 30天内。 |
| 9 | 采购文件截止时间的推迟：在竞价文件递交截止 3 天前向所有符合要求的单位送达该通知。 |
| 10 | 采购文件的组成：①竞价邀请书、②采购须知、③评审办法及标准、④合同协议书（格式）、⑤工程量清单及编制说明、⑥竞价文件格式。 |
| 11 | 竞价文件采用单信封的形式，其组成为：①竞价函、②工程量清单及编制说明、③法定代表人身份证明或授权委托书、④营业执照及资质证书、⑤施工安全许可证、⑥施工组织设计。 |
| 12 | 竞价文件单位公章应加盖完整；竞价文件的份数为正本 1 份，副本 1 份，共2份，须密封并统一包封。封套上写明： 采购人地址：福建省厦门市思明区天湖路97-99号 采购人名称：福建省高速市政工程有限公司 竞价文件：在2022年 6 月 30 日 10 时 30 分前不得开启。 竞价人名称： 竞价人地址： |
| 13 | 每一竞价文件中的每个合同包只能有一份竞价函，若一个合同包的竞价函有两份（含两份）以上竞价，该竞价文件按否决竞价处理。 |
| 14 | 缺陷责任期：验收合格之日起两年。 |
| 15 | 质量保证金：本工程质量保证金为结算价的3%，待缺陷责任期终止后14个工作日内无息退还。 |
| 16 | 结算支付： 1.待工程项目验收合格后，成交人提出工程最终结算并将有关资料送交采购人。采购人自接到上述资料审核后，双方按最终结算金额扣除质量保证金后结算余款。 2.本工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担其一切费用。 3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的增值税专用发票，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。 |
| 17 | 工程变更：成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，若现场实际与施工图设计不符，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则： ①与合同清单细目相同的，按合同单价计。 ②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。 ③合同清单细目中没有的，按照本项目编制最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份建设工程造价管理站发布所属地区的综合价格，并按照成交价与本项目最高控制价的比例进行下浮。 |
| 18 | 违约责任及索赔： 1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任 （1）成交人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向采购人支付500元的违约金。 （2）成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向采购人支付违约金10000元，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 2.索赔 （1）采购人根据总（分）包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。 （2） 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。 （3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按上述程序和时限以书面形式向成交人索赔。 ①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知； ②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料； ③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复； ④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。 |
| 19 | 采购人权利： 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量支付、试验检测的控制、监督、检查和验收。 2.负责与建设单位、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改并核减项目的合同款，直至终止合同。 4.协助办理施工作业车辆在本路段免超时等手续。 5.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。 6.按本合同约定，支付成交人相应的劳动报酬。 7.及时供应由采购人提供的材料。 8.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权解除成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。由于成交人原因造成的工期延误，采购人有权按2000元/天对成交人进行罚款，但罚款总额不得超过合同总价的10%，处罚总额达到最高限额后，成交人仍不能完成施工任务的，采购人有权解除成交人对该项目的承包。 9.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备、材料无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备及材料等，成交人拒绝更换的，采购人有权解除成交人对该项目的分包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。 |
| 20 | 成交人责任和义务： 1.遵守国家政策和法律法规；遵守建设单位和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据建设单位或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按采购文件要求和承诺的管理人员、安全员（持安全C证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证。 4.服从采购人和建设单位的监督、检查、管理；接受采购人和建设单位有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。 5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 6.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供或租赁给成交人使用的机具、周转材料及其他设施。 7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。 8. 严格按照有关部门审批的方案，做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业而发生安全事故，由成交人承担一切责任。 9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18周岁以下的未成年人和55周岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.采购人在资金暂时不到位，建设单位未能按时拔付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。 11.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，并承担一切责任。 12.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。 |
| 21 | 施工人员： 1.成交人进场后，应将进场的劳务人员报备采购人，在施工过程中，成交人提供的劳务人员必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加劳务人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2. 本项目至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，竞价人应无条件服从，竞价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.成交人至少提供具有相关施工经验专业职称的项目负责人1名，专业职称的项目管理人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；建设主管部门或交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员1名。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 |
| 22 | 施工材料： 1.成交人提供材料：除采购人提供材料外，其余为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切不良后果均由成交人承担。 2.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。 |
| 23 | 机械设备： 1.成交人进场后，应将进场的设备清单报备采购人，在施工过程中，成交人提供的机械设备必须满足施工需要及进度调整。采购人有权要求成交人更换或增加机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。 2. 本项目至少按一个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，竞价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。 3.采购人提供的机械设备，成交人应无条件优先使用，结算时按工程量清单中“施工平台措施费”，以实际使用数量（排、跨为单位）予以核减。 |
| 24 | 环境保护、安全生产和文明施工： 1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。 2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。 4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 |
| 25 | 施工验收： 按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。 |
| 26 | 其它： 1.若有业绩要求的，需提供施工合同的复印件并加盖公章，否则按否决竞价处理。经采购人核实，若竞价人所提供的业绩证明有虚假行为的，两年内不再参与采购人的项目。 2.成交人无论任何理由选择弃标的，采购人将当即列入采购人供应商库黑名单，三年内不得参与采购人的项目。 3.保险：成交人必须为所有作业人员办理人身保险和工伤保险，支付保险费用，每个人的保额均应大于等于150万元。 4.本工程不得分包或转包。 |

- 附表  成交人应提供的劳务人员及车辆表（一个作业面最低要求）

| 序号 | 项目类型 | 数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1 | 负责现场管理、施工协调 |  |
| 2 | 现场技术员 | 1 | 负责现场施工 |  |
| 3 | 现场安全员 | 1 | 负责施工区域安全管理 |  |
| 4 | 管理车辆 | 1 | 项目管理人员调配使用 |  |

- 注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目技术员（1名），项目安全员（1名），管理车辆（1部）。

- 2、成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，现场技术员、现场安全员500元/天。

- 三、评审的标准和办法

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本项目竞价实行资格后审，并采用综合评分的方法，评审小组对满足采购文件实质性要求的竞价文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。当两个或两个以上竞价人的综合评分相同时，以竞价人竞价评分高者优先；当综合评分、竞价人竞价评分均相同时，以技术评分高者优先；当综合评分、技术评分和竞价人竞价评分均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |  |
| 条款号 |  | 量化 因素 | 量化标准 |
| 2 | 2.1 | 竞价 计算 | 经评审的竞价=算术性修正后的竞价 |
|  | 2.2 | 分值 构成 | 总分为100分，其中：竞价人竞价85分；技术文件15分；业绩得分0分。 |
|  | 2.3 | K的取值区间及抽取办法 | 本项目K的取值区间为 6 ％~ 8 %（含6 %，不含 8 %），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评审小组完成资格文件评审、技术文件评审、业绩评审后，由采购人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
|  | 2.4 | 评分基准价计算方法 | 评分基准价=B×（1-K），其中： B为竞价控制价。 K为评分基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第2.3项。 评分基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 |
|  | 2.5 | 竞价人竞价评分 | 竞价得分计算公式： 竞价人竞价得分=85-（¦Ai-评分基准价¦÷评分基准价）×100×Q 其中，Ai 为各竞价人的竞价；Q为竞价人竞价每偏离本工程评分基准价1%的取值： 当合格竞价人的竞价≤评分基准价时，Q的取值为3； 当合格竞价人的竞价＞评分基准价时，Q的取值为6。 采购人应在开标现场宣读完竞价人的竞价后，当场计算评分基准价。评分基准价和竞价在整个评分期间保持不变，不随通过资格后审及竞价文件评审的竞价人数量、算术性修正发生变化。 如果竞价人认为评分基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新计算后宣布评分基准价。确认后的评分基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的竞价人的数量发生变化。 竞价人的竞价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
|  | 2.6 | 技术 评分 （15分） | - （1）施组方案要求(满分5分) - a.内容符合基本要求，得基本分4分； - b.内容完整详细编制思路清晰，由评审小组在0～1分酌情加分。 - （2）主要施工项目的施工方案、方法、技术措施(满分5分) - a.方案方法与技术措施基本合理，得基本分4分； - b.方案方法合理全面且相应技术措施完善得当，由评审小组在0～1分酌情加分。 - （3）安全、工期保证措施及应急预案(满分5分) - a.保证措施及应急预案满足基本要求，得基本分3分； - b.保证措施及应急预案完整严密、完善得当，由评审小组在0～2分酌情加分。 |
| 3 | 其它 | 若合格竞价人不足三家的，采购人将重新进行采购。 |  |

1、评审委员会的组建：采购人负责评审委员会的组建及评审工作的组织。评审委员会由相关评审专家（以下简称“评委”）共5人组成。

2、评审方法

本次评审采用综合评分法。

3、评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

4、评审程序

4.1 初步评审

4.1.1 评审委员会依据竞价邀请书中的竞价人资格要求和评审办法前附表第2款规定的标准对竞价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其竞价被否决。

4.1.2 竞价人有以下情形之一的，其竞价作否决处理：

（1）有下列情形的之一的：

a. 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

b. 为本项目的监理人；

c. 为本项目的代建人；

d. 为本项目提供采购代理服务的；

e. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

f. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

g. 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

h. 被责令停业的；

i. 被暂停或取消竞价资格的；

j. 财产被接管或冻结的；

k. 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

l. 被省级及以上交通或建设主管部门取消项目所在地的竞价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

m. 为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通竞价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.3竞价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其竞价作废。

（1）竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4.1.4 工程量清单中的竞价有其他错误的，评审委员会按以下原则对竞价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其竞价作废。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了竞价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的竞价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了竞价范围，则从竞价中扣除多报的工程子目竞价或工程子目竞价中增加了竞价范围的部分竞价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但竞价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以竞价人所报单价予以修正。

4.1.5 修正后的最终竞价若超过项目控制价上限，竞价人的竞价文件作废。

4.1.6 修正后的最终竞价仅作为评审价的计算，若修正后的最终竞价低于原竞价，则签订合同时以修正后的最终竞价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终竞价高于原竞价，则签订合同时以原竞价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

4.2 详细评审

4.2.1评审委员会按评审办法前附表第2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出竞价，并编制价格比较一览表。

4.2.2 评审委员会发现竞价人的竞价明显低于其他竞价，使得其竞价可能低于其成本的，应当要求该竞价人做出书面说明并提供相应的证明材料。竞价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该竞价人以低于成本竞价，其竞价作废。

4.3 竞价文件的澄清和补正

4.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞价人对所提交的竞价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞价人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞价人的书面澄清、说明和补正属于竞价文件的组成部分。

4.3.3 评审委员会对竞价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

4.4 评审结果

评审委员会对满足采购文件实质要求的竞价文件，根据评审办法前附表第2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照综合得分由高到低顺序推荐三名成交候选人。经评审的竞价相等，由采购人采用随机抽签的方法确定成交候选人排序。

- 四、合同协议书（格式）

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                 （项目名称），已接受                     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工承包竞价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）发包人要求

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）承包人实施计划；

（8）承包人成交的工程量清单；

（9）本项目采购文件（除上述项目以外的部分）；

（10）竞价文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 承包人项目负责人：          。

5. 工程质量符合的标准和要求：合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程工期为合同签订日期开始     日历天。

9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）       法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                         年       月         日

- 工程量清单

| 附件： 2022年泉厦高速公路桥梁病害维修处治工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 建安费 |  |  |  |  |  |
| （一） | 临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保通临时安全设施（安全布控等） | 台班 | 30 |  |  |  |
| 2 | 桥检车台班 | 台班 | 30 |  |  |  |
| (二） | 桥梁维护加固工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 裂缝处治 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 表面封闭 | m | 711.45 |  |  |  |
| 1.2 | 压力注浆 | m | 483.6 |  |  |  |
| 2 | 梁体混凝土修补 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 局部修复（聚合物砂浆） | m2 | 40.077 |  |  |  |
| 3 | 墩台混凝土修补 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 局部修复（聚合物砂浆） | m2 | 9.248 |  |  |  |
| 3.2 | 锚栓除锈防锈 | 个 | 176 |  |  |  |
| 3.3 | 模板拆除 | 处 | 17 |  |  |  |
| 3.4 | 施工垃圾未清理 | 处 | 3 |  |  |  |
| 3.5 | 人工凿除清理水泥块 | m2 | 10 |  |  |  |
| 4 | 支座维修 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 支座橡胶裂缝封闭 | 个 | 7 |  |  |  |
| 4.2 | 更换防尘罩 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4.3 | 支座脱空加垫不锈钢板 | 个 | 21 |  |  |  |
| 4.4 | 更换支座（普通橡胶支座） | 个 | 6 |  |  |  |
| 4.5 | 更换支座（四氟板式橡胶支座） | 个 | 16 |  |  |  |
| 4.6 | 顶升支座 | 排 | 8 |  |  |  |
| 4.7 | 支座砼包裹 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4.8 | 临时支座未拆除 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4.9 | 支座串动 | 个 | 64 |  |  |  |
| 5 | 伸缩缝维修 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 更换橡胶条 | m | 61.5 |  |  |  |
| 5.2 | 更换维修伸缩缝（D160mm） | m | 20.5 |  |  |  |
| 6 | 检修步道砌体 | m | 131.6 |  |  |  |
| 7 | 盖梁挡块修复 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 8 | 安全生产专项费用 | 元 | 1 |  |  | 包干使用 |
| （三） | 工程保险费 | 公路公里 | 1 |  |  | 包干使用 |
| 二 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  | 建安费5% |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： | 1、单价包含直接费用、间接费用、利润、税收等一切相关费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、本项目为单价合同，备注包干使用项目工程数量除外，其他施工细目结算数量以实际完成并经现场验收合格数量为准；临时工程费用不予增加。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、安全生产专项费用、工程保险费、工伤保险费等应满足国家相关规定费用要求；本工程建筑工程一切险和第三者责任险（保额不低于200万元）等相关保险由承包人以邀请人和承包人的共同名义办理；承包人必须在施工进场前购买项目配备人员的人身意外险（保额不低于150万元/人），并将相关的投保资料提交给邀请人。 |  |  |  |  |  |

工程量清单编制说明

1、除非合同另有规定，工程量清单竞价应包含为实施和完成本工程所有施工项目所需的所有劳务（含安全布控）、材料、机械设备（包括油费、过路费）、管理费、进出场费、驻地建设、保险、税费、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、本工程量清单应与竞价文件中的竞价须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中的数量为设计文件的预计数量，仅作为成交竞价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。

4、图纸中所列的工程量数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为竞价依据。

5、工程量清单中竞价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

5、竞价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

6、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

7、工程施工中可能涉及民事干扰因素，成交人应积极主动协调解决，所产生的费用全部由成交人承担。

8、竞价人各单项及总价均不得超过采购人的控制价，否则其竞价作废。

9、设计文件中的交通布控图仅供参考，成交人应根据设计文件对本项目的管控要求、做好现场实施准备，并依据安全布控规范要求考虑交通布控费用及竞价风险，施工时必须严格按照高速交警、交通执法等部门的审批方案进行交通安全布控。

10、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

11、本项目工程量清单竞价中税金统一按9%计取，最终竞价总价必须包含税金部分，否则按否决竞价处理。结算时若成交人为一般纳税人按9%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理增值税专用发票的则按3%进行结算。

- 六、竞价文件格式

2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工        协作队伍选择

竞价文件

单位：                      （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章） 或其委托代理人： （签字）

日期：_______年_______月_______日

目　　录

- 竞价函

2、工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、营业执照及资质证书（彩打）

5、施工安全许可证（彩打）

- 竞价函

致：福建省高速市政工程有限公司：

- 根据已收到的2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工协作队伍选择的采购文件，我单位经研究上述工程的采购文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写       元）的竞价总价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包本项目的工程施工、交工、竣工和保修。

2、我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3、我方承诺：一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在    日历天交工验收并移交整个工程（具体以实际完工时间为准）。

4、我方承诺：一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5、我方承诺：一旦我方成交，我方将派出     （负责人）作为本工程的负责人。

6、我方同意所递交的竞价文件在“采购须知表”规定的竞价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

单位：　　　　　　　　　　（盖单位公章）

地址：

联系电话：

开户银行：

账号：

日期：            年         月        日

- 工程量清单

| 项目名称：2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 竞价单位（盖章）：

- 日期：   年   月    日

- 3、法定代表人身份证明书或授权委托书

- 3.1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：           （需亲笔签名） 性别：       年龄：       职务：

系                              （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：

特此证明

单位：                    （盖单位公章）

日期：        年     月     日

- 3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系                （单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的（姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建省高速市政工程有限公司2022年泉厦高速公路桥梁病害处治施工协作队伍选择的采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单  位：                 部门：         职务：

附：委托人及委托代理人身份证扫描件（加盖公章）

单位：                    （单位全称）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：          （签字）

身份证号码：

日期：            年        月       日

4、营业执照及资质证书

将营业执照复印件及资质证书（彩打并加盖公章）作为证明

5、施工安全许可证

将施工安全许可证（彩打并加盖公章）作为证明

6、施工组织设计