## 项目清单
2022年厦蓉高速公路水毁修复工程实施预估数量表
序号 | 路线 | 桩号 | 问题 | 分项细目 | 计算式 | 单位 | 预估数量 | 备注
1 | 厦蓉高速 | AK63+420-460 | 一级上边坡塌方两处 | 回填砂砾（含人工挑运、运输、夯实） | 4*3*2 | m3 | 24 | 第一处
[5 empty] | 4*3*1.5 | m3 | 18 | 第二处
|  |  |  | C20混凝土硬化（10cm厚） | 4*3*0.1 | m3 | 1.2 | 第一处
[5 empty] | 4*3*0.1 | m3 | 1.2 | 第二处
|  |  |  | 水沟砌体维修 | 10*0.2*0.5 | m3 | 1
|  |  |  | 预制块拱形骨架边坡维修 | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 挖运土方（含、装车、运弃） | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 清理建筑垃圾（含人工挑台、装车、运弃） | （2*1.5+1.8*1.5）*0.6 | m3 | 3.42 | 掏空处
|  |  |  | C20砼流水槽 |  | m3 | 7 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 天泵 | 2 | 台班 | 2
|  |  |  | 交通安全布控 | 4 | 台班 | 4
2 | 厦蓉高速 | AK65+330-360 | 上边坡掏空、溜坡 | 清淤（含人工挑台、装车、运弃） | 8*2*0.8 | m3 | 12.8
|  |  |  | 回填砂砾（含人工挑运、运输、夯实） | 8*2*2.5+2*1.5*2 | m3 | 46
|  |  |  | C20混凝土硬化（10cm厚） | 8*2*0.1+2*1.5*0.1 | m3 | 1.9
|  |  |  | 水沟砌体维修 | 12*0.2*0.5 | m3 | 1.2
|  |  |  | 预制块拱形骨架边坡维修 | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 挖运土方（含、装车、运弃） | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | C20砼流水槽 |  | m3 | 7 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 天泵 | 1 | 台班 | 1
|  |  |  | 交通安全布控 | 4 | 台班 | 4
3 | 厦蓉高速 | AK65+630 | 一级上边坡掏空、边坡溜方 | 清淤（含人工挑台、装车、运弃） | 2.2*1.2*1.6 | m3 | 4.224
|  |  |  | 回填砂砾（含人工挑运、运输、夯实） | 4*3*2 | m3 | 24
|  |  |  | C20混凝土硬化（10cm厚） | 4*3*0.1 | m3 | 1.2
|  |  |  | 水沟砌体维修 | 10*0.2*0.5 | m3 | 1
|  |  |  | 预制块拱形骨架边坡维修 | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 挖运土方（含、装车、运弃） | 10*0.6*0.6 | m3 | 3.6 | 增设1条流水槽
|  |  |  | C20砼流水槽 |  | m3 | 7 | 增设1条流水槽
|  |  |  | 天泵 |  | 台班 | 1
|  |  |  | 交通安全布控 | 4 | 台班 | 4
4 | 厦蓉高速 | AK66+100-150 | 一级上边坡土方坍塌、溜方 | 挖运土方（含、装车、运弃） | 80*7*4 | m3 | 2240 | 清理塌方及滑坡土方
|  |  |  | C20片石砼挡墙 | 56*（4+2）/2*7 | m3 | 1176 | A型半挡墙
|  |  |  | C20片石砼挡墙基础 | 80*4.5*2 | m3 | 720
|  |  |  | φ75mmPVC塑料排水管 | 448 | m | 448 | 泄水孔间距5m，单根深度20m，双排
|  |  |  | 400g/㎡复合土工膜防水层 | 56*7 | m2 | 392
|  |  |  | 钢筋（HRB400) |  | ㎏ |  | A型半挡预留钢筋连接
|  |  |  | 水沟砌体维修 | 150*0.2*0.5 | m3 | 15 | A型半挡墙顶增设边沟及修复一级坡顶边沟
|  |  |  | C20砼踏步及流水槽 | 14*0.6*0.8*5 | m3 | 33.6
|  |  |  | 路侧三波梁Gr-SB-2E钢护栏 | 12 | m | 12 | 拆除、恢复波形护栏施工
|  |  |  | 现浇C20混凝土护面墙 | 66*1*7 | m3 | 460
|  |  |  | 天泵 |  | 台班 | 14
|  |  |  | 交通安全布控 | 25 | 台班 | 25
5 | 厦蓉高速 | AK88+700 | 桥台锥坡顶部塌方 | 挖运土方（含人工挑台、装车、运弃） | 5*3*0.8 | m3 | 12 | 清运溜塌土方
|  |  |  | 回填砂砾（含人工挑运、运输、夯实） | 8*6*1.5 | m3 | 72
|  |  |  | 现浇C20混凝土 | 4*2*0.8 | m3 | 6.4 | 塌方处用混凝土封闭
|  |  |  | C20砼流水槽 | 10*1*0.7 | m3 | 7
|  |  |  | 交通安全布控 | 5 | 台班 | 5
6 | 厦蓉高速 | BK116+480 | 一、二级上边坡塌方 | 挖运土方（含、装车、运弃） | 28*20*0.8 | m3 | 448
|  |  |  | 现浇C20混凝土护面墙 | 23*20*1 | m3 | 460
|  |  |  | 现浇C20混凝土护面墙基础 | 20*1.2*2 | m3 | 48
|  |  |  | φ75mmPVC塑料排水管 | 368 | m | 368
|  |  |  | 400g/㎡复合土工膜防水层 | 23*20 | m2 | 460
|  |  |  | C20砼踏步及流水槽 | 28*0.6*0.8 | m3 | 13.44
|  |  |  | 钢筋（HRB400) |  | ㎏
|  |  |  | 砖砌 | 40*0.4*0.6 | m3 | 9.6 | 一、二级边坡顶砌筑挡水埂
|  |  |  | C20混凝土硬化（10cm厚） | 40*1*2 | m3 | 80 | 一、二级坡顶硬化平台
|  |  |  | 路侧三波梁Gr-SB-2E钢护栏 | 8 | m | 8 | 拆除、恢复波形护栏施工
|  |  |  | 天泵 |  | 台班 | 14
|  |  |  | 交通安全布控 | 15 | 台班 | 15
7 | 厦蓉高速 | BK97+850 | 桥头右侧边坡坍塌、滑坡，山体中间设置框架梁，坡侧无框架梁属于植草护坡 | 挖运土方（含、装车、运弃） | 30*20*1 | m3 | 600 | 由于此处塌方点位置桥下挡墙侧边，土方运输车无法驶入装载，应考虑是否采用起重机械进行土方调运清理溜方
|  |  |  | 机械开挖基坑土方（含装车、运弃） | 35*2.5*2 | m3 | 175
|  |  |  | 现浇C20混凝土护面墙基础 | 35*2.5*2 | m3 | 175
|  |  |  | 现浇C20混凝土护面墙 | 25*20*1.5 | m3 | 750
|  |  |  | φ75mmPVC塑料排水管 | 400 | m | 400
|  |  |  | 400g/㎡复合土工膜防水层 | 25*8 | m2 | 200
|  |  |  | C20混凝土浇筑截水沟 | 50*0.6*1 | m3 | 30
|  |  |  | C20砼踏步及流水槽 | 20*0.6*0.6 | m3 | 7.2 | 在截水沟下方顺接急流槽
|  |  |  | 天泵 |  | 台班 | 14
|  |  |  | 吊车30t |  | 台班 | 2
|  |  |  | 交通安全布控 | 25 | 台班 | 25
8 | 厦蓉高速 | BK95+550 | 下边坡刺铁丝外土方坍塌，排水系统堵塞，底下有便道影响村民通行 | 挖运土方（含、装车、运弃） | 10*8*0.8 | m3 | 64
|  |  |  | C20片石砼挡墙 | 10*7*1.5*2 | m3 | 214
|  |  |  | C20片石砼挡墙基础 | 10*2*1.5 | m3 | 30
|  |  |  | 水沟砌体维修 | 15*0.8*1 | m3 | 12
|  |  |  | 路侧三波梁Gr-SB-2E钢护栏 | 8 | m | 8 | 拆除、恢复波形护栏施工
|  |  |  | 天泵 |  | 台班 | 10
|  |  |  | 刺铁丝修复 | 30 | m | 30
|  |  |  | 交通安全布控 | 10 | 次 | 10
9 | 厦蓉高速 | BK63+350 | 边坡踏步掏空 | 回填砂砾（含人工挑运、运输、夯实） | 6*1.5*1.2 | m3 | 10.8
|  |  |  | M7.5浆砌片石检修踏步 | 6*1.2*0.8 | m3 | 5.76
|  |  |  | 拆除浆砌圬工（含装车、运弃） | 3*1.2*0.8 | m3 | 2.88
|  |  |  | 交通安全布控 | 10 | 次 | 10